SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi níže uvedenými stranami:

| strana: |  | Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- | --- | --- |
| firma: |  | Obec Mariánské Radčice |  |
| sídlo: |  | Komenského 4, 435 32, Mariánské Radčice |  |
| IČ / DIČ: |  | 00266 078/--- |  |
| registrace: |  | --- |  |
| oprávnění jednat ve věcech | smluvních: | Jaroslav Sikora, starosta obce |  |
|  | technických (realizačních): | Luboš Polanský, stavební dozor |  |
| bankovní spojení: |  | 3022-491/0100 |  |
| tel./fax/e-mail: |  | 724 136 816/ 476 744 342 / mradcice@pons.cz |  |

## I. Předmět smlouvy, specifikace díla

- Strany se dohodly, že dílem podle této smlouvy se rozumí provedení opravy a rekonstrukce střechy domu čp. 111 v obci a k.ú Mariánské Radčice v rozsahu a způsobem, jak je specifikován v Zadávací dokumentaci pro zakázku malého rozsahu nazvanou „Oprava a rekonstrukce střechy budovy č.p. 111. Mariánské Radčice“ zadanou objednatelem v poptávkovém řízení (mimo režim zákona o veřejných zakázkách dle ust. § 18 odst. 5, uveřejněnou na profilu objednatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00266078 (dále jen také ZD), která je součástí této smlouvy a se kterou se zhotovitel seznámil v rámci výběrového řízení.

- Předmětem díla pak je nová střecha, provedená minimálně v rozsahu ZD, avšak zcela v souladu se všemi příslušnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které s předmětem díla souvisejí, zcela funkční, provozuschopná, plnící zejména svůj základní účel.

- Technický dozor investora zajistí objednatel.

- V rámci díla zhotovitel provede zejména: Demontáž stávající krytiny, izolace a klempířských prvků (svody, žlaby apod.) Dodávka a montáž nové izolační fólie, nové laťování, položení nové střešní krytiny, dodávka a montáž nových klempířských prvků a oprava komína.

- Stavební práce na opravě střechy budou probíhat v následujícím pořadí. Některé práce se mohou provádět současně, protože opravovaná střecha je velkých rozměrů a umožňuje jejich současné provádění:

Montáž lešení nebo lávky

Demontáž krytiny do suti

Demontáž hromosvodů

Demontáž veškerých klempířských prvků

Demontáž laťování

Demontáž střešních oken

Demontáž komínových těles

Odvoz veškeré suti na skládku

Vyzdívání nových komínových těles

Montáž difuzní střešní folie

Montáž ošetřených kontralatí

Montáž ošetřených střešních latí

Zpětná montáž střešních oken

Úprava kolem střešních oken

Montáž nových klempířských prvků

Montáž nové střešní krytiny

Zpětná montáž hromosvodu

Demontáž a montáž komínových lávek

Celkový úklid kolem objektu

Demontáž lešení nebo lávky

- Pokud se týká komínových lávek, pak objednatel požaduje, aby byl jejich stav nejprve po demontáži posouzen a konzultován s objednatelem a pokud to nebude nezbytně nutné, aby zhotovitel použil zpět stávající lávky místo nových. Stejně pak bude postupováno v případě komínových těles, resp. vyzdívání nových komínových těles.

- Objednatel upozorňuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že všechny práce musí probíhat vně objektu, neboť střecha má obývanou vestavbu.

II. Doba a místo plnění

- Dílo bude prováděno v místě plnění: na objektu čp. 111 v k.ú. a obci Mariánské Radčice.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do: 30.6. 2013.

III. Cena díla

Strany se dohodly na smluvní ceně za provedení díla ve výši: ………,- Kč (slovy: …… Kč) bez DPH.

IV. Způsob úhrady ceny

- Strany se dohodly na úhradě ceny na základě jedné konečné faktury vystavené v souladu s VOP po provedení díla.

- Strany se dohodly na pozastávce (ust. čl. IV. odst. 12 VOP) ve výši 15% z ceny díla bez DPH.

## V. Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti stran, která nejsou touto smlouvou upravena, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami objednatele (VOP), které jsou přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí, obchodním zákoníkem a obecně závaznými právními předpisy, které s ním a s touto smlouvou souvisí.

- Osoby, které tuto smlouvu podepisují, výslovně prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné ji podepsat, a že jim v tom nebrání žádné faktické ani právní překážky, že si smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že VOP, na které tato smlouva odkazuje a řídí se jimi, četl, porozuměl jim, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích s tím, že každá ze stran obdrží po dvou.

- Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: č. 1 Všeobecné obchodní podmínky.

V …………. , dne ………… 2013

| ………………………………………………… Obec Mariánské Radčice Jaroslav Sikora, starosta | …………………...…………….… obchodní firma / jméno a příjmení jméno a příjmení, funkce |
| --- | --- |